## UI缺口清单
优先级 | UI模块 | 当前状态 | 还缺什么 | 美术需要产出 | 关键状态/变体 | 用途 | 建议文件名 | 备注
P0 | 探索界面实际截图式 UI | 缺高保真图 | 场景里热点、人物可对话入口、目标、线索/档案/暂停入口的实际摆放 | 1920x1080 探索界面完整稿；热点组件状态图 | 可调查、已调查、关键线索、可对话、已对话、不可用 | Demo 白天调查主界面 | ui_explore_mockup.png | 优先做，和对话界面一起决定游戏第一印象
P0 | 证据判定界面 | 只有概念模板 | 真正游戏内的横向证据条、选择 1-3 条证据、提交判定、错误扣心 | 1920x1080 判定界面；证据条状态切图 | 默认、Hover、选中、可用于当前判定、错误、正确使用 | 小推理节点和证据出示 | ui_judgement_mockup.png | 参考言弹，但视觉是旧戏票/旧纸条
P0 | 观皮界面 | 缺高保真图 | 中央画像、黑雾、三证据槽、观皮按钮、错误吞回、正确揭示 | 1920x1080 观皮完整稿；正确/错误/完全揭示状态 | 未选择、选中、正确匹配、错误匹配、局部揭示、完全揭示 | 核心特色玩法 | ui_observe_skin_mockup_v2.png | Demo 正确组合：旧戏票 + 脸谱盒 + 演出流程表
P0 | 对话调查界面 | 已有 V2 示意图 | 需要美术按 V2 深化成正式稿，补角色状态和按钮细节 | 1920x1080 对话界面正式稿；话题菜单状态切图 | 普通、已问过、新解锁、不可用、证据出示、警戒、破绽、封口 | 弹丸式白天调查对话 | ui_dialogue_mockup_final.png | 已有 ui_dialogue_mockup_v2.png 可作参考
P1 | 扣心 / 失败界面 | 缺图 | 心 -1 动效、剩 1 心危险、0 心失败画面 | 五心图标状态；失败画面完整稿 | 5/5、4/5、3/5、2/5、1/5、0/5、裂开、熄灭 | 推理错误反馈 | ui_heart_states.png | 心不要做卡通红心，可做脸谱碎片/血墨点
P1 | 人物档案详情页 | 只有概念 | 四人档案布局、嫌疑变化、隐藏身份遮罩、关系纸条 | 人物档案完整稿；档案卡状态图 | 未解锁、基础信息、可疑点、嫌疑上升、嫌疑下降、身份揭示 | 记录沈青衣、阿喜、周岱、薛万山 | ui_archive_mockup.png | 像侦探笔记，不像数据面板
P1 | 线索详情页 | 缺图 | 点击证据条后展开的详情页，包括来源、关键词、推理用途 | 线索详情完整稿；8 条证据示例 | 新获得、已读、关键、未解锁、可观皮、已使用 | 查看证据内容 | ui_clue_detail_mockup.png | 需要和证据条背包风格统一
P1 | Toast / 目标更新 | 缺图 | 获得线索、新话题解锁、人物档案更新、当前目标更新 | Toast 组件状态图；目标更新样式 | 出现、停留、消失、普通、重要、错误 | 探索和对话反馈 | ui_toast_components.png | 旧纸条滑入，一行墨字浮现
P2 | 主菜单 | 概念已有 | 标题字效、菜单状态、完整背景插画方向 | 主菜单完整稿；标题字效；菜单 4 态 | 默认、Hover、选中、禁用 | 游戏入口 | ui_main_menu_mockup.png | 可后置 polish
P2 | 暂停 / 设置 | 概念已有 | 暂停暗场、音量/文字速度/亮度 slider、开关 toggle、确认弹窗 | 暂停设置完整稿；控件状态图 | 默认、Hover、选中、禁用、确认/取消 | 系统菜单 | ui_pause_settings_mockup.png | 两天 Demo 可简化
P2 | 章节标题卡 | 缺图 | 第一章、地点切换、Demo 结束字幕的视觉样式 | 章节卡和地点卡组件 | 出现、停留、消失 | 转场和叙事节奏 | ui_chapter_title_cards.png | 旧纸/暗场字幕方向
P3 | 存档 / 读档 | 未规划 | 存档槽、时间、章节名、缩略图 | 存档读档界面稿 | 空槽、已有存档、选中、覆盖确认 | 后续版本 | ui_save_load_mockup.png | Demo 不必须

## 交付优先级
分类 | 数量 | 建议处理 | 两天 Demo 推荐交付顺序
P0 核心必须 | 4 | 先做探索、证据判定、观皮，并深化对话 V2 | 1. 探索界面实际截图式 UI
P1 Demo增强 | 4 | 补扣心失败、人物档案、线索详情、Toast | 2. 证据判定界面
P2 可后置 | 3 | 主菜单、暂停设置、章节卡可最后 polish | 3. 观皮界面
P3 后续版本 | 1 | 存档读档不影响两天 Demo | 4. 对话调查界面最终稿
5. 扣心/失败、Toast、人物档案简版

## 操作指南
模块 | 操作说明 | 交付要求 | 验收标准
先看哪几张图 | 先打开 ui/mockups/all/00_all_ui_mockups_contact_sheet.png 看总览，再按 01 到 12 的顺序查看单张图。 | 美术和程序都按编号沟通，不要只说“那个界面”。 | 团队能明确每张图对应哪个 UI 模块。
美术工作流 | 先做 P0：探索、对话、证据判定、观皮。P0 完成后再做 P1：扣心失败、档案、线索详情、Toast。 | 每个界面先交 1920x1080 完整稿，再交组件拆分图。 | P0 四张图达到可进游戏的视觉质量。
组件拆分 | 从完整稿中拆出可复用组件：话题按钮、证据条、心、热点框、Toast、普通按钮、暗场遮罩。 | 每个组件至少默认 / Hover / 选中或禁用 3 态；关键组件需要错误 / 正确状态。 | 程序能直接按状态切换图片或样式。
切图命名 | 命名用 ui_模块_组件_状态，例如 ui_dialogue_topic_new.png、ui_clue_strip_selected.png。 | 不要使用“最终版1”“新新新”“未命名”等文件名。 | 文件名能直接看出用途和状态。
透明图规则 | 按钮、纸条、墨迹、遮罩、心、热点框建议导出透明 PNG。全屏背景和完整稿导出普通 PNG。 | 透明 PNG 保留边缘阴影；不要带多余黑底。 | 放进 Unity 后不出现黑边、白边或底色块。
Unity 实装 | 程序按 UI 模块做 Panel：ExploreHUD、DialoguePanel、EvidencePanel、ObserveSkinPanel、ArchivePanel、ToastPanel。 | 每个 Panel 对应 Excel 表里的 UI 模块，字段对应证据名、角色名、目标文本、心数。 | 能用数据替换文字和状态，不靠截图写死。
交互验证 | 验证探索点击、对话话题、证据出示、判定扣心、观皮成功/失败、Toast 更新。 | 每个交互至少有默认、反馈、结束三步状态。 | 玩家不会不知道当前能点哪里、点错发生了什么。
文字规范 | 对话正文必须优先可读。标题、目标和按钮可以更风格化，但不要牺牲辨识度。 | 正式稿里确认字号：标题、目标、对白、按钮、辅助说明。 | 1920x1080 下截图缩小预览仍能读清主要文字。
动效说明 | 静态图完成后补动效：Toast 滑入、证据条选中、扣心裂开、观皮黑雾散开、章节标题淡入淡出。 | 动效可以用文字说明或 3-5 帧序列图。 | 程序能按说明还原节奏，不需要猜。
最终验收 | 每个 UI 模块必须有：完整稿、组件状态图、命名清晰的切图、必要动效说明。 | P0 必须先验收；P1 可以简化；P2/P3 可后置。 | 两天 Demo 至少能跑通调查、对话、判定、观皮闭环。